## A932-0868宗地项目（造价审核）服务合同

合同编号：

## 工程名称：A932-0868宗地项目（造价审核）

委托人（甲方）：深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司

受托人（乙方）：XXXX有限公司

签订日期： 2026 年   月   日

## 第一部分 协议书

委托人（甲方）:深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司

法定代表人:刘晓迎

住所地: 深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛三路10号龙馨家园A栋2101

乙方（受托人）: XXXX有限公司

法定代表人:

住所地:

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、甲方委托乙方为以下项目提供建设工程造价审核服务：

1.工程名称：A932-0868宗地项目（造价审核）

2.工程地点： 深圳市龙华区

3.服务范围：本次招标范围包括A932-0868宗地项目造价复审，具体内容包括但不限于以下各项：根据报送的施工图纸、工程资料、造价初审咨询单位的报告资料等，对甲方所委托的造价初审文件进行全面审查；与初审造价咨询单位核对、与承包商核对、按合同要求分别出具正式审核报告，并配合政府部门的审计工作；项目审核完成后，对整个项目发生的成本进行全面的、系统的评价和分析总结，形成成本后评估报告等，并配合政府部门的审计工作（如有）。

4.委托期限：本合同约定的审核服务自合同签订之日开始，至受托人完成本合同约定的所有审核服务后结束。

二、具体工作内容

1.甲方将根据工程进展需要，以书面形式向乙方发出《造价咨询任务单》，乙方收到《造价咨询任务单》后，方可对列明的项目开展造价咨询工作；

2.乙方与施工方及初审单位（指完成造价初审的造价咨询单位）的工程资料移交、复审审核意见反馈、澄清、补充及核定事宜均应以邮件或函件的形式与由甲方人员进行沟通；

3.乙方依据甲方审核交底内容，制定审核进度计划，并交由甲方成本人员审定后实施；

4.乙方依据复审工作要求，对造价初审文件进行全面复核，严格按照国家及深圳市有关部门的规定审核定额套用是否合理，工程量计算是否准确，并形成量价对比记录表，分析量价差异原因，提出审核意见；

5.提供主要材料、设备数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

6.提供工程造价政策、材料、设备（市场）价格信息等工程造价信息咨询服务；

7.负责与施工单位或全过程造价咨询单位核对确认，并出具有效的成果文件，提出合同管理及执行情况的专题报告；

8.复审完成后，按甲方要求完成经济技术指标的分析，按甲方的要求编制或审核项目后评估报告及项目成本复盘报告；

9.主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本管控的事项，提出相关改善建议；

10.配合完成甲方及相关政府工作部门的核查、对数工作，以及处理工程造价纠纷；

11.负责向甲方上级部门汇报复审情况；

12.负责对接招标人的结算审核机构（如有），办理送审及配合政府部门的审计工作，配合完成结算审核机构的结算审核工作；

13.按照档案管理有关规定，协助甲方做好工程审核留痕记录及相关资料的归档整理工作；

14.造价咨询成果提交后，乙方须继续提供服务期内已审查事项的后续技术咨询服务，

甲方无须另外支付服务费用；

15.若因本委托工程的审计、造价管理、建设相关政府部门的政策变化、甲方管理计划调整等情况，甲方可能对造价咨询工作完成时间做出相应调整，乙方不得因此要求调整咨询费用；

16.甲方有权根据公司相关管理办法及项目情况，调整合同工作范围；

17.其它相关工程造价技术咨询。

三、工作要求

1.对造价初审文件内容的完整性、有效性、符合性全面审查，以及造价初审文件所列项目内容、工程做法及所用材料的真实性（实地检查或客观佐证）和工程计量及项目计价的准确性全面审查，具体内容参考《协议书》第四条《复审工作过程控制要求》和第五条《复审内容》约定内容。

2.复审工作成果文件应包含进度计划方案、对照复查明细及评价报告、量价对比记录表。

3.若甲方填发的《造价咨询业务委托函》对《协议书》第四条第1款中的服务内容另有要求的，则乙方应按其约定办理。

4.每份造价复审文件经甲方安排与初审单位核对完成之后，必须经过甲方确认之后方为有效。

5.乙方必须依照现行国家及深圳市的计价规范、相关法律、法规要求及合同约定进行造价编制和审核。

6.乙方必须有完整有效的质量保证体系，质量保证体系中必须有复核及审核程序，且复核人和审核人必须在造价成果文件上签名。审核人必须持有登记在乙方公司的全国注册造价工程师执业章。

### 7.乙方工作人员在办理复审事项时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行评审任务时，应真实反映评审过程、评审结果，客观评价评审事项，评审中发现的重大问题及时向甲方汇报；接受甲方的业务监督，接受甲方对质量监督过程中发现问题的处理处罚。乙方工作人员不得与送审单位或所协审任务的相关单位擅自联系、索要资料，也不得将复审对象的联系信息擅自扩散。

### 8.乙方应按甲方的规定及要求建立有效的质量保障措施。如因乙方复审工作质量不能达到甲方要求或复审过程中出现违规违纪现象，甲方有权中止对乙方的项目委托，并视情况予以处罚；如因乙方原因导致复审结果有严重错误，或造成甲方经济损失的，乙方应承担相应的经济法律责任。

### 9.乙方应配合和服从甲方的动态管理规定，根据甲方要求现场办公的，乙方应自行配备足够的办公设备，并自行解决现场办公期间所有交通、住宿、伙食等。如乙方因动态管理被中止项目委托，仍应协助甲方完成已审项目的后续工作，否则甲方有权扣除乙方的复审费用，并取消其以后承接复审业务的资格。

四、复审工作过程控制要求

1.完整性复核：乙方应检查工程资料（或编审依据）的完整性，工程资料应包括（但不限于）如下内容：

（1）初审单位提交的造价文件（含工程量计算底稿）；

（2）工程合同、补充协议；

（3）材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）；

（4）招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书等）；

（5）施工组织设计方案、施（竣）工图、图纸会审记录；

（6）工程竣工验收资料（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应明确责任的说明）；

（7）其他与工程变更、签证及预算相关的双方确认的协议、备忘录等；

（8）在上述工程资料齐全时还要进一步核查完整性。例如：对工程签证单应检查其各方签章是否齐备。

2.真实性复核：乙方要对提供的复印件资料核对原件，确认复印件与原件完全相同，防止不真实和涂改内容进入成果文件；经现场确认的签证单，应向现场管理人员核实其真实性等等。

3.时效性复核：选用的信息价时段、选用的定额应在有效时限范围内。计价标准和价格套用应在适用范围和时效内，有附加条件成立的子目价格不得随意套用等等。

五、复审内容

1.复核编审范围，确认无重复计算。

2.复核编审方法、计价依据和编审程序（包括定额、费用标准、综合价格的确定和调整方法等）应符合相关合同约定。补充定额和价格及其价格水平、内容组成、编制原则应与相关合同和补充协议约定相符，不得脱离相关合同约定，自定标准。

3.复核工程量计算，应根据有效设计图纸、工程量计算规则和施工组织设计的要求计算。

六、人员要求

### 1.乙方派出的复审人员必须是投标书中的拟安排人员且经甲方面试合格人员，否则甲方有权取消其承接复审业务的资格。

### 2.乙方委派的项目负责人应具有高度的责任心、较强的协调能力，专业技能扎实、经验丰富、廉洁奉公，持注册造价师证。

### 3.项目负责人要完全掌握本工程投资控制情况，负责文件的审核把关，组织项目人员按时完成甲方委托的任务，负责向甲方汇报投资控制的情况以及委托任务的编审情况，负责与甲方的联络工作。

### 4.乙方委派的各专业负责人应具有高度的责任心，专业技能扎实、经验丰富、廉洁奉公，持注册造价师证。

### 5.项目拟派人员不得随意更换。如需更换，须提前书面征得甲方同意。

### 6.乙方必须按照甲方要求及项目具体情况配备项目人员，如人员调整，乙方须书面通知甲方并得到甲方认可，否则视为违约，按甲方相关考核管理办法处理。

### 7.乙方指派专人负责与本项目的联系协调工作，及时解决项目造价工作中出现的问题。如联系人信息有变更的，应及时书面通知甲方，否则甲方按原联系信息向乙方发出的书面文件仍视为送达。

### 8.乙方需根据项目各专业工程需要及时增加配备相应人员，并提供专业咨询服务和后备技术支持。

### 9.对于乙方内部不可避免发生的，且涉及到委托业务的人事变动，乙方应事先制订相应的风险防范措施，项目小组人员的离职信息应及时知会甲方，且必须征得甲方对其业务交接结果的确认后，乙方方可予以办理正式离职手续，而其后续的业务承接者，应要求优先考虑小组内成员，若为其他人员的，必须事先征得甲方的认可。否则，乙方将规定承担违约责任。

### 10.甲方有权要求乙方撤换违反规定或履行职责时不能胜任、玩忽职守、消极怠工的工作人员，或甲方认为其在咨询业务的出现是不适宜的人员（也包括项目负责人在内）。此类人员一旦撤换，未经甲方的批准不得重新在项目机构上工作，亦不得用于与本合同有关的工作。任何被如此撤掉的人员应在2天内被替换，且若存在有以不正当手段损害甲方利益或触犯法律者，甲方保留法律追究的权利。重新配备的人选应事先征得甲方认可。

### 11.乙方复审人员应履行回避制度，复审人员和项目存在利害关系的，应主动向乙方负责人申报。所有复审人员应签署回避承诺书，否则，甲方按0.5万元/人/次扣减咨询酬金作为违约金，并立即更换人员并对有关工作进行重新核算。

### 七、咨询酬金

咨询酬金的计取方法：

1.基础费费率：      ；效益费费率：核减率0%~5%，效益费费率 4% ，核减率＞5%时，效益费费率： 5% ；

2.复审服务费=送审金额*基础费中标费率+核减金额*效益费费率；

（1）基础审核费=实际送审造价×基础费费率

（2）效益审核费=经甲方最终确认的有效核减额×效益费费率（按差额累计方式进行计算）

其中：

①基础审核费：本合同基础审核费取费基数为送审价，合同签订阶段送审造价均暂定为（小写）           元（暂按施工合同总金额），结算以实际送审价（扣除暂列金）作为取费基数计取。

②效益审核费：取费基数为经甲方最终确认的有效核减额，合同签订阶段复审累计核减额暂按送审造价（施工合同总金额）的3%计算，结算时以甲方最终确认的复审累计有效核减额（扣除暂列金核减）作为取费基数计取。

合同暂定价计算如下：

| ### 阶段名称 | ### 暂定送审造价（元） | ### 合同暂定基础审核费（元） |  | ### 合同暂定效益审核费（元） |  | ### 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 合计 |  |  |  |  |  |  |

综上，总咨询酬金暂定为：含税价人民币：（小写）      元，（大写）        。不含税金额为        元。

最终结算价格以甲方确认的结果为准，项目按规定须提交深圳市龙华区财政评审中心评审的，则最终结算价以深圳市龙华区财政评审中心评审结论为准（若项目按规定须提交政府审计部门审计的，则最终结算价以政府审计部门审计结果为准）。

### 八、成果要求

### 乙方应严格按照以下要求向甲方提交最终成果文件（资料）：

| 序号 | 文件（资料）名称 | 数量及格式 | 形式要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审核报告书,包括：封面、审核说明、建安费审核明细表（含单项工程、单位工程、分部分项工程、措施项目、规费等表） | 纸质版1份、电子版1份（其中封面为PDF格式，审核说明为word格式,建安费审核明细表为excel格式） | 单位技术负责人及项目负责人、经办人签署并加盖乙方公章。 |  |
| 2 | 审核计价文件 | 电子版1份（QDY） |  |  |
| 3 | 工程量计算底稿 | 纸质版1份，电子版1份（excel） |  |  |
| 4 | 送审与审核后对比表 | 纸质版1份，电子版1份（excel） |  |  |
| 5 | 询价文件资料 | 纸质版1份，电子版1份（excel或word） |  |  |
| 6 | 经济技术指标分析说明 | 纸质版1份，电子版1份（excel或word） |  |  |
| 7 | 项目成本复盘报告 | 纸质版1份，电子版1份（excel或word） |  |  |

说明：以上电子版全部提交在一张光盘上。

九、提交咨询成果的时限及准确性要求

| ### 工作内容 | ### 工程造价 | ### 准确性要求 | ### 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 依据送审资料进行造价复审，按第八条要求出具工程审核报告 | ### 20000万元以上（含本数） | ### 误差率在±3%内 | ### 45日历天 |
|  | ### 2000~20000万元以下（含本数） |  | ### 25日历天 |
|  | ### 2000万元以下（不含本数） |  | ### 15日历天 |
| 备注： ①以上时间起止时间为甲方提供完整资料予乙方起至乙方提交书面成果文件至甲方处为止。以上时间为参考值，甲乙双方可根据具体项目情况另行调整。若未另行调整，则按以上时间执行。甲方不定期统计时效控制情况，并根据合同条款及实际情况，出具罚款单。 |  |  |  |

### 十、组成本合同的文件以及文件优先解释顺序

1.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件；

2.合同协议书；

3.中标通知书；

4．补充条款及合同附件；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7.投标文件；

8.招标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十一、乙方向甲方承诺，按照本合同的约定，完成本合约定工作范围内的建设工程造价咨询复审业务。

十二、甲方向乙方承诺，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向乙方支付酬金。

十三、本合同一式拾份，均具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执伍份。本合同自双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章后生效。

十四、本合同附件及所有在执行本合同的过程中经甲乙双方法定代表人签署确认的与本合同有关的文件，均构成本合同的有效组成部分，其生效日期为双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章之日期。

十五、通知及送达

1.合同双方均保证本合同所列明的电话号码、传真号码、电子信箱等均真实有效，且双方均保证本合同所列明的各自邮政编码及地址即构成与本合同相关之询问、答复、意向、通知、说明、请求、承认、新的要约或承诺、协议等信函、文书之真实有效的送达地址。

2.如一方以特快专递的方式邮寄文书至对方送达地址的，以投邮之日起第三日视为已送达，且视为受送达方已清楚、准确地知晓送达文书所包含的全部内容。

3.对于电话号码、传真号码、电子信箱、送达地址等如有变更的，应在变更之日起三日内以书面形式通知对方，未经通知的，视为未变更。送达地址变更未及时告知对方的，或受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收的，导致信函、文书不能被受送达人实际接收的，文书退回之日视为送达之日。

（以下无正文）

| 委托人（盖章）：深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司 |  | 受托人（盖章）：XXXX有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签名）： |  | 法定代表人或委托代理人（签名）： |  |
| 纳税识别号： |  | 纳税识别号： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系方式： |  | 联系方式： |  |
| 联系地址： |  | 联系地址: |  |

## 第二部分 通用条款

词语定义：适用语言和法律、法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义：

1.“委托人”、“甲方”是指委托本建设工程造价咨询工作的一方，及其合法继承人。

2.“咨询人”、“乙方”是指承担建设工程造价咨询工作的一方，及其合法继承人。

3.“第三人”是指出委托人、咨询人以外与本咨询工作有关的当事人。

4.“本合同时间以“天”为计算单位。事件当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限最后一天的截止时间为24小时。

第二条  本合同适用中国的法律、法规和规章，合同双方当事人可以在专用条款中约定适用的具体法律、法规、规章和工程造价计价办法。

第三条  本合同的书写、解释或说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条  咨询人按合同协议书中的约定的工作范围实施咨询工作。当委托人有要求时，应向委托人提供与本工程造价咨询工作有关的资料，包括工程造价咨询单位的资质证书及承担本合同咨询工作的专业人员名单、咨询工作计划等。

第五条  咨询人在履行本合同期间，应当按委托人的要求提供服务，保质按时完成工程造价咨询工作。

第六条  委托人及第三人提出与本咨询工作有关的问题并要求进行核对时，咨询人应在约定的时间内给予书面答复或核对。

第七条  在履行合同期间或合同终止后，未征得委托人书面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

委托人的义务

第八条  委托人应负责与本咨询工作有关的第三人的协调工作，为咨询人工作提供外部条件。

第九条  委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本咨询工作有关的全部资料。

第十条  委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供资料时，委托人应当负责转达及资料转送。

第十一条  委托人应当授权胜任本项委托的工作代表，负责与咨询人联系。

第十二条   委托人应按时向咨询人支付咨询酬金。

咨询人的权利

第十三条  在委托人委托的建设工程造价咨询工作范围内，咨询人具有以下权利：

1.咨询人在履行咨询工作过程中，如委托人提供资料不明确时，可要求委托人补充资料。

2.咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询工作有关的问题并进行核对。

3.咨询人在进行咨询工作过程中，有到工程现场勘察的权利。

第十四条  由于委托人的原因使咨询人的工作受到延误或增加了额外工作内容，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。委托人应顺延延误的工作时间并支付额外增加工作内容的酬金。

委托人的权利

第十五条  委托人有以下权利：

1.委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2.委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失，委托人掌握证据证明或咨询人主管单位认定属实的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十六条  咨询人应当认真履行咨询合同中约定的咨询工作，并对其出具的咨询工作文件的真实性和准确性负责。因咨询人单位过失给委托人造成的经济损失，应当给委托人进行赔偿。

第十七条  咨询人未履行合同约定的义务，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应当承担责任。

第十八条  咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，如果该赔偿导致委托人不必要的各种费用支出，咨询人则应补偿。

委托人的责任

第十九条   委托人向咨询人提供的全部资料，应对资料的真实性、准确性和有效性负责。

第二十条   委托人未履行合同约定的义务，应承担相应的责任，给咨询人造成损失时，应赔偿咨询人的损失。

第二十一条   委托人向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，如果因该赔偿或其他要求导致咨询人不必要的各种费用支出，委托人则应补偿。

咨询酬金

第二十二条  咨询酬金应按建设工程造价咨询合同协议书中约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十三条   委托人超过约定时间不支付咨询酬金，委托人应从约定应付之日起向咨询人支付应付酬金的贷款利息。

第二十四条   委托人如果对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书后3日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十五条   支付咨询酬金所采取的货币币种、汇率在合同专用条款中约定。

合同生效、变更与终止

第二十六条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十七条  咨询人无正当理由未完成咨询工作时，委托人向咨询人发出未尽义务的通知。若委托人发出通知后7日内没有收到答复，可在通知发出21日后向咨询人发出终止工程造价咨询委托合同的通知，合同即行终止，咨询人承担违约责任。

第二十八条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前14日通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方承担。

第二十九条  变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十条  委托人和咨询人履行完毕本合同全部义务，咨询人向委托人提交符合合同约定的咨询工作文件，委托人按合同约定支付全部咨询酬金后，除本合同保密条款继续生效，本合同即告终止。

其他

第三十一条  因本咨询工作的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需要费用由委托人负责，未经委托人书面同意的，所产生的所有费用由咨询人自行承担。

第三十二条   咨询人如需外聘专家协助，在委托的本咨询工作范围内，其费用由咨询人承担；在委托的本咨询工作范围以外的，经委托人书面同意认可，其费用由委托人承担。

第三十三条   除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受本咨询合同约定以外的与咨询工作有关的任何报酬。

咨询人不得参与对委托人利益相冲突的任何活动。

争议的解决

第三十五条   因违约或终止合同而引起得损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如协商不成，可提交有关主管部门调解；如调解仍未能达成一致意见时，根据双方约定提交委托人所在地的人民法院诉讼解决。

## 第三部分  专用条款

第二条  本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定。

现行的法律法规《工程造价咨询企业管理办法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》及《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《建筑工程消耗量标准》（SJG 171-2024）等其他国家及深圳市现行相关计价计量依据及相关文件及条款和会议纪要等。国家、行业及工程所在地地方标准、规范存在不一致时，以较高及最新要求的标准、规范为准。如较高与最新不一致的，以最新的标准、规范为准。

- 乙方指派        （身份证号码：      ，联系方式：       ） 工程师负责本项目咨询工作，其主要职责：根据委托合同约定完成本项目的造价咨询审核工作。

（1）《拟派项目团队人员配置表》需按合同约定建设工程项目造价咨询服务工作组建团队，固定安排除项目负责人以外的 7 名以上具有项目审核资格的人员（其中注册一级造价工程师不少于 2 人，建筑专业不少于 3 名，安装专业不少于 3 名）。同时根据甲方需求指派1名驻场工程师协助甲方开展工作，要求相关人员需满足中级或以上职称的工程师、须具备大专或以上学历、5年以上工程造价工作经验，需自带电脑等办公设备协助甲方开展相关工作。《拟派项目团队人员配置表》填报所有人员均需为实际现场履约人员，后期必须到场工作、汇报、沟通。项目服务期限内，项目组人员不得变更。

（2）乙方驻场人员应经甲方认可，驻场时间从甲方下达的指令开始至本合同内容完成为止，需工作稳定，有长久为本项目服务的决心。合同签订后须按指令要求到岗，否则按乙方违约处理，需支付违约金10000元；如未到岗超过14天的，每超过5天处罚5000元（不足5天的，按5天论处）；如累计超过30天未到岗，甲方有权解除合同。同时，对于乙方签订合同直至解除合同期间产生的成本费用（包含但不限于人力成本、履约保函手续费等），甲方不予以承担。

第五条 在合同生效期间，如需变更人员安排，必须提前15个工作日书面上报甲方并经同意方可执行，否则，乙方每违约一次，需支付违约金 5000元。情节严重的将被列入集团供应商黑名单。

第六条  乙方应在3日内对甲方及第三人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条  本合同需要乙方保密的资料内容和保密时限：乙方在履行本合同的过程中，所接触、知悉或制作的任何关于项目的信息，未经合法公开披露之前均为保密资料。未经甲方书面同意，乙方均无权向任何第三方提供，或用于本合同目的之外的任何其他用途。

第九条  双方约定的甲方应提供的建设工程造价咨询资料：   /   ，提供资料时间 / 。

第十条  甲方应在3日内对乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

第十一条  甲方授权的本咨询工作代表      ，其主要职责：协调委托本工程造价复审成本管理有关事宜。

第十四条  因甲方的原因造成乙方增加了额外工作内容的酬金支付：

额外工作内容：   /

酬金计算方法及支付：   /

第十八条  乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，补偿甲方因此导致甲方的费用支出：乙方补偿甲方因此实际支出的所有费用。

第二十条  甲方未履行合同约定的义务，应承担的责任：1、因甲方原因未能按约定时间提供图纸、相关资料，则乙方提交咨询工作成果的时间相应顺延，乙方不得因此向甲方提出任何费用索赔的要求；2、因甲方原因或不可抗力导致合同终止，甲方需支付乙方在合同终止前已完工作应获得的咨询酬金。

第二十一条  甲方向乙方提出赔偿或其他要求不能成立时，补偿因此导致乙方的费用支出：甲方不予支付和补偿乙方因此实际支出的所有费用。

第二十二条  甲方应按以下方式支付乙方的咨询酬金：由甲方直接支付。

本项目不支付预付款。

（1）咨询服务酬金支付考虑履约考核。具体履约评价细则按照甲方建立的履约评价考核制度执行，乙方须无条件接受甲方考评。

（2）咨询服务酬金支付时间及比例：

乙方每完成甲方部署的单个造价复审工作全部内容（以甲方实际派发的业务委托函为准）并提交正式造价复审报告，且经交叉审核完（如有）并经甲方验收合格，取得甲方开具的《造价复审成果文件确认单》后，提交符合要求的结算请款资料并开具等额有效税务发票之日起25个工作日内支付至对应业务委托函内容复审工作结算价的100%。

应支付咨询服务费金额=已完单个业务委托函范围内(审核基础费+审核效益费）-应扣罚款。

1.达到支付条件的项目复审造价咨询服务费，自乙方提供符合约定的发票之日起25日内向乙方全额支付。乙方提交所有合同期限内甲方要求审查的项目成果文件并经甲方验收合格后，结清所有费用。

2.若乙方有违反本合同约定相关责任的，乙方在申请支付当期款项前，应书面确认扣减违约金后，甲方才予以办理支付手续，违约金从当期款项中直接扣减。

每次付款前，乙方应提交支付等额的合格增值税专用发票，不得使用假发票、套开发票，否则乙方无条件更换发票，并承担票面金额10%的违约金，由此引起甲方的损失的双倍金额赔偿。同时，甲方有权将乙方列为不合格供应商，并保留对其法律责任的追究。若乙方未在本条款约定的时间内向甲方提供规定的发票，甲方付款的期限应当无条件顺延，并不承担由此造成的任何责任和损失。经甲方审核无误后25工作日内支付，因甲方财政拨款问题导致的迟延支付，甲方不承担违约责任。

乙方保证其提供的银行账号真实、合法、有效，甲方向乙方指定的银行账号转入款项后即视为甲方履行完毕付款义务，合同支付方式包括但不限于银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票等形式。若甲方以银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据形式（票据期限不超过三个月，支付比例不超过合同额的30%）向乙方支付工程款时，因票据贴现产生的利息，由乙方承担。乙方开户银行、账号等如有变更，应在当期工程款申请时同步以书面方式通知甲方。如乙方未按合同约定及时通知甲方，由此导致的不利后果及损失均由乙方承担，给甲方造成经济损失的需予以赔偿。

乙方开票信息如下：

名称：深圳市龙华高新技术产业园区开发投资有限公司

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛三路10号龙馨家园A栋2101

电话：0755-29809916

乙方指定收款信息如下：

名称：XXXX有限公司

开户银行：

账号：

第二十四条  甲方如果对乙方提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书后14日内向乙方发出异议的通知；如果逾期未发出通知的，不视为对异议部分的认可，酬金支付以甲方审批结果或相关主管部门审计结果为准。

第二十五条  双方同意用 人民币 支付酬金，按   /    汇率计付。

第二十八条  修订为：

乙方有下列情形之一的，甲方可以提前解除本合同：

1.转让合同约定的权利和义务；

2.参与甲方利益相冲突的任何活动；

3.同时接受甲方和施工单位对同一工程项目的工程造价咨询业务；

4.由于乙方原因，复审造价与有关单位审定价的误差超过造价的10%或其中漏计项目的造价超过总造价的5%；

5.由于乙方原因，复审造价与有关单位审定价的误差超过造价的5%；

6.未经甲方书面同意更换项目负责人及项目组成员；

7.因乙方单方原因，造成提交任何一项结果文件拖延时间达20天及以上。

乙方出现上述情形的，甲方除可解除合同（不补偿乙方任何损失）、追究违约责任外，还有权拒绝乙方本年度及下年度参与甲方的其他造价咨询业务招投标活动。

除本合同约定及法律规定之外，任何一方未经对方书面同意不得擅自变更或解除合同，否则应承担违约责任并赔偿对方损失。

第三十五条  本合同在履行过程中如果发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如协商未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第四部分 补充条款

1.乙方应严格按《深圳市建设工程造价管理规定》（深圳市人民政府令第240号）等国家、省、市相关法规从事本项目造价咨询服务，严禁转包、出租、出借、挂靠等违法行为。出现上述问题，甲方有权终止合同并报政府相关主管部门处理，列入黑名单、禁止其三年内从事甲方相关造价咨询服务。并由乙方承担相当于合同总价50%的违约金，对甲方造成损失的乙方还应当赔偿。

2.本合同内的咨询业务只计一次咨询费，咨询业务中的修改和调整不另行计费。在造价咨询服务过程中，对于甲方和相关管理部门提出的修改意见，乙方应在甲方规定的时间内无偿配合完成。

3.因工程造价咨询业务的需要，乙方外出考察，其费用由乙方承担。

4.乙方如需外聘专家协助，费用由乙方承担。

5.乙方应保证各阶段配备的各专业人员满足咨询服务的需求，驻场人员的费用包括在合同价内，如甲方项目部根据工程重要性、技术复杂程度、预计变更及工期等实际情况，要求乙方增加驻工地人员的，乙方应积极配合增派人员，由此产生的费用由乙方承担。

6.由于非乙方的原因使乙方工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，除完成建设工程造价咨询工作的时间相应延长外，不计算任何附加服务酬金或额外服务酬金。乙方由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，当乙方恢复执行建设工程造价咨询业务时，除完成建设工程造价咨询工作的时间相应延长外，亦不计算任何附加服务酬金或额外服务酬金。

7.按照本合同约定，及时、准确地提交咨询工作成果；造价审核向甲方提供专业的、客观的造价咨询意见，详述本工程造价咨询工作的进展、存在的问题以及解决方案等。

8.甲方提交的图纸资料中若有不清、不详、不完整等问题，乙方应及时以书面形式通知甲方，否则由此造成的错计、漏计由乙方负责。

9.甲方按照合同规定的支付期限内办理支付建设工程造价咨询酬金手续，因甲方办事程序导致酬金支付时间延迟的，乙方应予谅解，不视为甲方违约，乙方应当继续全面履行合同。

10.乙方无正当理由未完成咨询工作时，乙方承担的违约责任及甲方支付咨询酬金的方式：不收取任何酬金并赔偿甲方的相关损失，已收取的咨询酬金需退还甲方，且应按合同总价20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应进一步补足。

11.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方尚未开始咨询工作的，乙方向甲方退还已支付的酬金；已经开始咨询工作的，根据实际已经完成工作量占全部工作量的百分比收取酬金，除此之外，甲方不向乙方承担其他的经济赔偿（包括所发生的费用和损失）。

12.合同生效后，乙方要求终止或解除合同，已收取的咨询酬金需退还甲方，且应按合同总价20%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应进一步补足。

13.乙方在工作过程中若发生以下问题，甲方可立即解除合同，要求乙方退还已收取酬金，赔偿损失并支付违约金10万元/次：

（1）违反法律法规和工程建设强制性标准的；

（2）拒不执行甲方指令或欺骗甲方；

（3）违反独立性原则，与设计、或勘察单位、或施工单位、或监理单位等串通损害甲方利益的；

（4）其它严重违约行为。

14.乙方应当履行本合同约定的义务，造价文件必须达到本合同约定的质量要求。若因乙方的原因，造价文件未达到要求的，甲方按以下约定予以违约处罚；任何因乙方原因而造成交付给甲方的审核成果有重大错误的，除应按约定承担违约金外，甲方还有权向乙方追索一切损失，该损失并不以乙方实际取得的报酬为限；同时甲方有权立即解除合同。

违约处罚约定：经交叉审核后，超过“《协议书》第十条各阶段提交咨询成果的时限及准确性要求”条款要求的误差范围，按超出范围金额的2%支付违约金。违约金从当期支付款中扣除。

15.因乙方原因不能按照合同约定向甲方要求按时提交咨询工作成果，每延迟一天，应向甲方支付违约金人民币0.5万元；延迟超过20天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

16.任何由甲方委托乙方完成的审核成果文件所有权及知识产权均归属甲方，除向甲方交付外，乙方无权将其作任何形式的利用。否则，须向甲方支付违约金 1万元并承担由此造成的一切的损失及相关法律责任。

17.乙方对本工程负有保密责任，有关本工程的任何资料均属保密范围。若乙方泄露甲方要求保密内容和资料，造成不良后果和损失的，甲方每次扣减10万元作为违约金，违反法律的依法承担相应法律责任。

18.乙方指派的造价工程师如不能参加甲方要求的必要的工程例会，每缺席一次乙方应向甲方人支付人民币0.5万元的违约金。

19.按照投标文件中承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。未经甲方书面同意，不得更换执行本合同项目组任何成员。未经甲方同意更换项目负责人及项目组成员，甲方按0.5万元/人/次扣减合同价款作为违约金。

20.甲方认为乙方为本项目指派的造价咨询人员不能胜任工作或甲方以其他正当理由提出要求更换人员，乙方应当在接到甲方书面通知后7日内进行更换。否则，乙方应向甲方支付人民币0.5万元/人次的违约金。

21.造价咨询人员及其他参加本项目人员若与施工单位以及建筑材料、构配件和设备供应单位等第三方存在隶属关系或者其他利害关系，如直接或间接控股、联营等关系，乙方应主动向甲方申报。甲方一经发现上述情况存在时，有权要求乙方予以回避。若乙方拒绝回避，甲方有权终止合同，并有权追究乙方违约责任。若发现有违反，甲方按0.5万元/人/次扣减咨询酬金作为违约金，乙方应立即更换人员并对有关工作进行重新核算。

22.乙方人员及其他参加本项目人员应廉洁自律，不得向任何相关单位和个人索取或接收礼金、财务。不得接受施工单位、监理单位、供应商等第三方给予的任何利益（包括宴请、折扣、贿赂、贷款及其他娱乐活动）。不得利用职务之便谋取其他不正当的利益，上述现象一经发现，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方所受的任何损失或损害。在造价咨询工作过程中，每发生一次由承包人、供应商投诉乙方人员故意为难卡要的，经查证属实，不论金额多少，除令其退还外，一经发现，须向甲方支付违约金 1万元/次，同时乙方须撤换乙方指派的该当事人。

23.乙方应当履行本合同中约定的义务，如果失职给甲方造成经济损失，应按法律规定承担其失职责任并赔偿甲方的经济损失。乙方无任何正当理由，部分或全部不履行合同规定的义务时，甲方有权根据具体情况扣减相应的咨询酬金，此外，经过甲方书面催告后，乙方仍未在催告的合理期限内履行或纠正的，甲方有权解除合同，乙方还应赔偿因此给甲方造成的全部经济损失。乙方的累计赔偿额达到本合同咨询服务费用总额的30﹪时，甲方有权单方面终止合同。由此造成的所有责任及费用由乙方承担，且甲方不承担任何违约责任。

24.乙方人员及其他参加本项目人员与施工单位、监理单位等第三方串通谋取非法利益给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿全部损失并列入供应商黑名单。

25.违约金由甲方在向乙方付款时，直接从咨询酬金中扣除。如同一违约行为的违约金要求不一致的，按合同文件解释顺序规则处理；处于同一解释顺序的，以更严格者为准。

26.自合同签订之日起，根据甲方指令要求由乙方派驻1名造价工程师（姓名：       ，身份证号码：             ，联系电话：              ）常驻甲方。

附件： 拟派项目团队人员配置表

| 序号 | 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 学历 | 注册证书 | 专业 | 专业年限 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |